## Tabelle1
| 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-27 | 2024-03-28
Marc | Grobkonzept | Krank | Wochentabelle, Klassendiagramm | NSIS angeguckt, Wochentabbelle gepflegt | Krank | Krank | Java in exe umwandeln recherchiert | Anwendung der Recherche (Launch4j) | Exe Datei(Launch4j) und Java zusammen in einen Installer gepackt (NSIS) | Spiel auf Bugs/Abstürze getestet, Github Konto erstellt und dem Share beigetreten | LF07 Stunde | Krank | Recherche wie eine readme Datei erstellt wird
Lennart | Krank | Krank | Wochentabelle, Klassendiagramm | Grundlegende Fumktion Programmiert | Ansätze der Story | System für die Story | Inventar integriert | Kampfmodus integriert | Story weitergeführt | Story fertig gestellt | LF07 Stunde | Bugs gefixt | Powerpoint angefangen
Leroy | Grobkonzept | Krank | Krank | Krank | Versuch von Bug fixes | Krank | Krank | Krank | Krank | Krank | LF07 stunde | Beschreibungen von Gegenständen in Java Doc erstellt | Finalisierung Java Doc